## 填写说明
表格说明
1. 项目工作量评估表：项目类型涉及实施类项目时需要填写的工作量，工作量内容仅为科技侧工作量，不含业务侧工作量。 2. 成本汇总表：各团队（产品/UI/研发/测试/项目管理）的人天与成本汇总。 3. 合规校验表：各阶段工作量占比是否符合行业标准区间。 4. 产品采购评估表：项目类型涉及产品项目时需要填写。 5. 计算参数：本次评估使用的所有系数参数，支持追溯。

## 项目工作量评估表
项目工作量评估表（仅为科技侧工作量）
项目编号： |  |  | 项目名称：2025年运营数字化经营管理系统-账户周期性排查分级分类管控 |  | 系统名称：运营数字化经营管理系统
项目阶段 | 系统模块 | 功能 |  | 工作项描述 | 备注 | 工作量 (人天) | 合计 (人天) | 任务描述
需求 | 周期性排查分级分类管控 | 对接工商大数据比对筛查严重违法失信企业 |  | 对接工商大数据比对筛查严重违法失信企业：根据需求文档，配合业务开展技术调研、需求评审。 |  | 2.41 |  | 根据需求文档，配合业务开展技术调研、需求评审。
|  | 将筛查结果维护至核心系统五级分类 |  | 将筛查结果维护至核心系统五级分类：根据需求文档，配合业务开展技术调研、需求评审。 |  | 2.41
|  | 动态调整账户分类（周期性失效处理） |  | 动态调整账户分类（周期性失效处理）：根据需求文档，配合业务开展技术调研、需求评审。 |  | 3.22
|  | 手工调整分级分类移除机制 |  | 手工调整分级分类移除机制：根据需求文档，配合业务开展技术调研、需求评审。 |  | 1.81
|  | 分级分类备注规则管理 |  | 分级分类备注规则管理：根据需求文档，配合业务开展技术调研、需求评审。 |  | 0.8
| 报表改造模块 | JS1409比对结果信息表适配改造 |  | JS1409比对结果信息表适配改造：根据需求文档，配合业务开展技术调研、需求评审。 |  | 0.8
|  | JS1410异常信息明细表适配改造 |  | JS1410异常信息明细表适配改造：根据需求文档，配合业务开展技术调研、需求评审。 |  | 0.8
| 系统对接与配置 | ECIF系统信息获取接口集成 |  | ECIF系统信息获取接口集成：根据需求文档，配合业务开展技术调研、需求评审。 |  | 1.81
|  | 参数管理平台分类参数维护 |  | 参数管理平台分类参数维护：根据需求文档，配合业务开展技术调研、需求评审。 |  | 1.81
|  | 核心系统记账规则配置 |  | 核心系统记账规则配置：根据需求文档，配合业务开展技术调研、需求评审。 |  | 3.22
| 数据安全与权限管理 | 分级分类报表权限差异化设置 |  | 分级分类报表权限差异化设置：根据需求文档，配合业务开展技术调研、需求评审。 |  | 0.8
|  | 企业信息脱敏处理机制 |  | 企业信息脱敏处理机制：根据需求文档，配合业务开展技术调研、需求评审。 |  | 1.81
UI设计 | 周期性排查分级分类管控 | 对接工商大数据比对筛查严重违法失信企业 |  | 对接工商大数据比对筛查严重违法失信企业：根据业务需求进行交互设计、视觉稿输出及评审。 |  | 1.03 |  | 根据业务需求进行交互设计、视觉稿输出及评审。
|  | 将筛查结果维护至核心系统五级分类 |  | 将筛查结果维护至核心系统五级分类：根据业务需求进行交互设计、视觉稿输出及评审。 |  | 1.03
|  | 动态调整账户分类（周期性失效处理） |  | 动态调整账户分类（周期性失效处理）：根据业务需求进行交互设计、视觉稿输出及评审。 |  | 1.38
|  | 手工调整分级分类移除机制 |  | 手工调整分级分类移除机制：根据业务需求进行交互设计、视觉稿输出及评审。 |  | 0.78
|  | 分级分类备注规则管理 |  | 分级分类备注规则管理：根据业务需求进行交互设计、视觉稿输出及评审。 |  | 0.34
| 报表改造模块 | JS1409比对结果信息表适配改造 |  | JS1409比对结果信息表适配改造：根据业务需求进行交互设计、视觉稿输出及评审。 |  | 0.34
|  | JS1410异常信息明细表适配改造 |  | JS1410异常信息明细表适配改造：根据业务需求进行交互设计、视觉稿输出及评审。 |  | 0.34
| 系统对接与配置 | ECIF系统信息获取接口集成 |  | ECIF系统信息获取接口集成：根据业务需求进行交互设计、视觉稿输出及评审。 |  | 0.78
|  | 参数管理平台分类参数维护 |  | 参数管理平台分类参数维护：根据业务需求进行交互设计、视觉稿输出及评审。 |  | 0.78
|  | 核心系统记账规则配置 |  | 核心系统记账规则配置：根据业务需求进行交互设计、视觉稿输出及评审。 |  | 1.38
| 数据安全与权限管理 | 分级分类报表权限差异化设置 |  | 分级分类报表权限差异化设置：根据业务需求进行交互设计、视觉稿输出及评审。 |  | 0.34
|  | 企业信息脱敏处理机制 |  | 企业信息脱敏处理机制：根据业务需求进行交互设计、视觉稿输出及评审。 |  | 0.78
技术设计 | 周期性排查分级分类管控 | 对接工商大数据比对筛查严重违法失信企业 |  | 对接工商大数据比对筛查严重违法失信企业：根据业务需求进行详细技术设计、数据模型设计。 |  | 2.24 |  | 根据业务需求进行详细技术设计、数据模型设计。
|  | 将筛查结果维护至核心系统五级分类 |  | 将筛查结果维护至核心系统五级分类：根据业务需求进行详细技术设计、数据模型设计。 |  | 2.24
|  | 动态调整账户分类（周期性失效处理） |  | 动态调整账户分类（周期性失效处理）：根据业务需求进行详细技术设计、数据模型设计。 |  | 2.99
|  | 手工调整分级分类移除机制 |  | 手工调整分级分类移除机制：根据业务需求进行详细技术设计、数据模型设计。 |  | 1.68
|  | 分级分类备注规则管理 |  | 分级分类备注规则管理：根据业务需求进行详细技术设计、数据模型设计。 |  | 0.75
| 报表改造模块 | JS1409比对结果信息表适配改造 |  | JS1409比对结果信息表适配改造：根据业务需求进行详细技术设计、数据模型设计。 |  | 0.75
|  | JS1410异常信息明细表适配改造 |  | JS1410异常信息明细表适配改造：根据业务需求进行详细技术设计、数据模型设计。 |  | 0.75
| 系统对接与配置 | ECIF系统信息获取接口集成 |  | ECIF系统信息获取接口集成：根据业务需求进行详细技术设计、数据模型设计。 |  | 1.68
|  | 参数管理平台分类参数维护 |  | 参数管理平台分类参数维护：根据业务需求进行详细技术设计、数据模型设计。 |  | 1.68
|  | 核心系统记账规则配置 |  | 核心系统记账规则配置：根据业务需求进行详细技术设计、数据模型设计。 |  | 2.99
| 数据安全与权限管理 | 分级分类报表权限差异化设置 |  | 分级分类报表权限差异化设置：根据业务需求进行详细技术设计、数据模型设计。 |  | 0.75
|  | 企业信息脱敏处理机制 |  | 企业信息脱敏处理机制：根据业务需求进行详细技术设计、数据模型设计。 |  | 1.68
开发 | 周期性排查分级分类管控 | 对接工商大数据比对筛查严重违法失信企业 |  | 对接工商大数据比对筛查严重违法失信企业：根据详细设计进行编码开发，含代码审查及单元测试。 |  | 5.38 |  | 根据详细设计进行编码开发，含代码审查及单元测试。
|  | 将筛查结果维护至核心系统五级分类 |  | 将筛查结果维护至核心系统五级分类：根据详细设计进行编码开发，含代码审查及单元测试。 |  | 5.38
|  | 动态调整账户分类（周期性失效处理） |  | 动态调整账户分类（周期性失效处理）：根据详细设计进行编码开发，含代码审查及单元测试。 |  | 7.18
|  | 手工调整分级分类移除机制 |  | 手工调整分级分类移除机制：根据详细设计进行编码开发，含代码审查及单元测试。 |  | 4.04
|  | 分级分类备注规则管理 |  | 分级分类备注规则管理：根据详细设计进行编码开发，含代码审查及单元测试。 |  | 1.79
| 报表改造模块 | JS1409比对结果信息表适配改造 |  | JS1409比对结果信息表适配改造：根据详细设计进行编码开发，含代码审查及单元测试。 |  | 1.79
|  | JS1410异常信息明细表适配改造 |  | JS1410异常信息明细表适配改造：根据详细设计进行编码开发，含代码审查及单元测试。 |  | 1.79
| 系统对接与配置 | ECIF系统信息获取接口集成 |  | ECIF系统信息获取接口集成：根据详细设计进行编码开发，含代码审查及单元测试。 |  | 4.04
|  | 参数管理平台分类参数维护 |  | 参数管理平台分类参数维护：根据详细设计进行编码开发，含代码审查及单元测试。 |  | 4.04
|  | 核心系统记账规则配置 |  | 核心系统记账规则配置：根据详细设计进行编码开发，含代码审查及单元测试。 |  | 7.18
| 数据安全与权限管理 | 分级分类报表权限差异化设置 |  | 分级分类报表权限差异化设置：根据详细设计进行编码开发，含代码审查及单元测试。 |  | 1.79
|  | 企业信息脱敏处理机制 |  | 企业信息脱敏处理机制：根据详细设计进行编码开发，含代码审查及单元测试。 |  | 4.04
技术测试 | 周期性排查分级分类管控 | 对接工商大数据比对筛查严重违法失信企业 |  | 对接工商大数据比对筛查严重违法失信企业：编写技术测试方案，执行测试，提交缺陷并跟踪闭环。 |  | 3.14 |  | 编写技术测试方案，执行测试，提交缺陷并跟踪闭环。
|  | 将筛查结果维护至核心系统五级分类 |  | 将筛查结果维护至核心系统五级分类：编写技术测试方案，执行测试，提交缺陷并跟踪闭环。 |  | 3.14
|  | 动态调整账户分类（周期性失效处理） |  | 动态调整账户分类（周期性失效处理）：编写技术测试方案，执行测试，提交缺陷并跟踪闭环。 |  | 4.19
|  | 手工调整分级分类移除机制 |  | 手工调整分级分类移除机制：编写技术测试方案，执行测试，提交缺陷并跟踪闭环。 |  | 2.35
|  | 分级分类备注规则管理 |  | 分级分类备注规则管理：编写技术测试方案，执行测试，提交缺陷并跟踪闭环。 |  | 1.05
| 报表改造模块 | JS1409比对结果信息表适配改造 |  | JS1409比对结果信息表适配改造：编写技术测试方案，执行测试，提交缺陷并跟踪闭环。 |  | 1.05
|  | JS1410异常信息明细表适配改造 |  | JS1410异常信息明细表适配改造：编写技术测试方案，执行测试，提交缺陷并跟踪闭环。 |  | 1.05
| 系统对接与配置 | ECIF系统信息获取接口集成 |  | ECIF系统信息获取接口集成：编写技术测试方案，执行测试，提交缺陷并跟踪闭环。 |  | 2.35
|  | 参数管理平台分类参数维护 |  | 参数管理平台分类参数维护：编写技术测试方案，执行测试，提交缺陷并跟踪闭环。 |  | 2.35
|  | 核心系统记账规则配置 |  | 核心系统记账规则配置：编写技术测试方案，执行测试，提交缺陷并跟踪闭环。 |  | 4.19
| 数据安全与权限管理 | 分级分类报表权限差异化设置 |  | 分级分类报表权限差异化设置：编写技术测试方案，执行测试，提交缺陷并跟踪闭环。 |  | 1.05
|  | 企业信息脱敏处理机制 |  | 企业信息脱敏处理机制：编写技术测试方案，执行测试，提交缺陷并跟踪闭环。 |  | 2.35
性能测试 | 周期性排查分级分类管控 | 对接工商大数据比对筛查严重违法失信企业 |  | 对接工商大数据比对筛查严重违法失信企业：制定性能测试方案，执行压力与负载测试，分析优化。 |  | 1.03 |  | 制定性能测试方案，执行压力与负载测试，分析优化。
|  | 将筛查结果维护至核心系统五级分类 |  | 将筛查结果维护至核心系统五级分类：制定性能测试方案，执行压力与负载测试，分析优化。 |  | 1.03
|  | 动态调整账户分类（周期性失效处理） |  | 动态调整账户分类（周期性失效处理）：制定性能测试方案，执行压力与负载测试，分析优化。 |  | 1.38
|  | 手工调整分级分类移除机制 |  | 手工调整分级分类移除机制：制定性能测试方案，执行压力与负载测试，分析优化。 |  | 0.78
|  | 分级分类备注规则管理 |  | 分级分类备注规则管理：制定性能测试方案，执行压力与负载测试，分析优化。 |  | 0.34
| 报表改造模块 | JS1409比对结果信息表适配改造 |  | JS1409比对结果信息表适配改造：制定性能测试方案，执行压力与负载测试，分析优化。 |  | 0.34
|  | JS1410异常信息明细表适配改造 |  | JS1410异常信息明细表适配改造：制定性能测试方案，执行压力与负载测试，分析优化。 |  | 0.34
| 系统对接与配置 | ECIF系统信息获取接口集成 |  | ECIF系统信息获取接口集成：制定性能测试方案，执行压力与负载测试，分析优化。 |  | 0.78
|  | 参数管理平台分类参数维护 |  | 参数管理平台分类参数维护：制定性能测试方案，执行压力与负载测试，分析优化。 |  | 0.78
|  | 核心系统记账规则配置 |  | 核心系统记账规则配置：制定性能测试方案，执行压力与负载测试，分析优化。 |  | 1.38
| 数据安全与权限管理 | 分级分类报表权限差异化设置 |  | 分级分类报表权限差异化设置：制定性能测试方案，执行压力与负载测试，分析优化。 |  | 0.34
|  | 企业信息脱敏处理机制 |  | 企业信息脱敏处理机制：制定性能测试方案，执行压力与负载测试，分析优化。 |  | 0.78
投产上线（以上阶段合计 × 2%） | [6 empty] | 2.75 | 上线部署及技术支持
总计（人天） |  | 140.25
总计（人月） |  | 6.45

## 成本汇总表
项目团队成本汇总表
项目：2025年运营数字化经营管理系统-账户周期性排查分级分类管控 ¦ 系统：运营数字化经营管理系统
团队 | 工作量（人天） | 单价（元/天） | 成本（元） | 说明
产品团队 | 21.5 | 2000 | 43000 | 需求分析阶段
UI团队 | 9.5 | 1800 | 17100 | UI/UX设计阶段
研发团队 | 68.5 | 前端/后端混合 | 131520 | 前端27.4天+后端41.1天
测试团队 | 38 | 功能/性能混合 | 61750 | 技术测试+性能测试
项目管理 | 23.38 | 2000 | 46760 | 管理系数15%+投产
项目总成本 |  |  | 300130

## 合规校验报告
各阶段工作量合规校验报告
总体结果：⚠️ 存在超出区间 （总计 140.25 人天 / 6.45 人月）
阶段 | 人天 | 占比% | 最低% | 最高% | 结果 | 备注
需求 | 21.5 | 15.3 | 12 | 18 | ✅ 通过
设计 | 29.5 | 21 | 12 | 20 | ⚠️ 超出区间 | 实际21.0%，区间[12%,20%]
开发 | 48.5 | 34.6 | 30 | 40 | ✅ 通过
技术测试 | 28.5 | 20.3 | 15 | 25 | ✅ 通过
性能测试 | 9.5 | 6.8 | 0 | 12 | ✅ 通过
投产上线 | 2.75 | 2 | 2 | 2 | ✅ 通过

## 计算参数
本次评估计算参数
参数名称 | 参数值 | 说明
系统关联度系数 | 1 | 关联系统数量决定取值(1/1.5/2/3)
技术栈难度系数 | 1.3 | 常规1.0/微服务1.2/AI中台1.4/分布式1.6
管理系数 | 0.15 | 小型团队≤10人: 0.15; 中型0.20; 大型0.25
投产上线比例 | 2% | 前置阶段合计 × 该系数
需求流程系数 | 0.7
UI设计流程系数 | 0.3
技术设计流程系数 | 0.5
开发流程系数 | 1.2
技术测试流程系数 | 0.7
性能测试流程系数 | 0.3
较为基础复杂度基准 | 0.5 | 人天
基础复杂度基准 | 1 | 人天
中等复杂度基准 | 1.5 | 人天
复杂复杂度基准 | 2 | 人天
极复杂复杂度基准 | 2.5 | 人天
产品经理单价 | 2000 | 元/人天
UI设计单价 | 1800 | 元/人天
前端开发单价 | 1800 | 元/人天
后端开发单价 | 2000 | 元/人天
功能测试单价 | 1500 | 元/人天
性能测试单价 | 2000 | 元/人天
项目经理单价 | 2000 | 元/人天