## 填写说明
表格说明
1. 项目工作量评估表：项目类型涉及实施类项目时需要填写的工作量，工作量内容仅为科技侧工作量，不含业务侧工作量。 2. 成本汇总表：各团队（产品/UI/研发/测试/项目管理）的人天与成本汇总。 3. 合规校验表：各阶段工作量占比是否符合行业标准区间。 4. 产品采购评估表：项目类型涉及产品项目时需要填写。 5. 计算参数：本次评估使用的所有系数参数，支持追溯。

## 项目工作量评估表
项目工作量评估表（仅为科技侧工作量）
项目编号： |  |  | 项目名称：某建设项目 |  | 系统名称：某系统
项目阶段 | 系统模块 | 功能 |  | 工作项描述 | 备注 | 工作量 (人天) | 合计 (人天) | 任务描述
需求 | 业务流程管理 | 共创流程图 |  | 共创流程图：根据需求文档，配合业务开展技术调研、需求评审。 |  | 1.26 |  | 根据需求文档，配合业务开展技术调研、需求评审。
|  | 业务需求全流程图 |  | 业务需求全流程图：根据需求文档，配合业务开展技术调研、需求评审。 |  | 2.52
|  | 流水线统一交付流程 |  | 流水线统一交付流程：根据需求文档，配合业务开展技术调研、需求评审。 |  | 3.36
| 能力中台建设 | 公共能力中台流程 |  | 公共能力中台流程：根据需求文档，配合业务开展技术调研、需求评审。 |  | 5.04
|  | 业务基础能力搭建 |  | 业务基础能力搭建：根据需求文档，配合业务开展技术调研、需求评审。 |  | 2.52
|  | 业务中台搭建 |  | 业务中台搭建：根据需求文档，配合业务开展技术调研、需求评审。 |  | 5.04
| 数据标准与管理 | 系统对标流程 |  | 系统对标流程：根据需求文档，配合业务开展技术调研、需求评审。 |  | 6.3
|  | 数据应用加工需求 |  | 数据应用加工需求：根据需求文档，配合业务开展技术调研、需求评审。 |  | 2.52
|  | 数据报送 |  | 数据报送：根据需求文档，配合业务开展技术调研、需求评审。 |  | 2.52
| 系统架构与基础设施 | 分布式微服务架构 |  | 分布式微服务架构：根据需求文档，配合业务开展技术调研、需求评审。 |  | 5.04
|  | 云平台搭建 |  | 云平台搭建：根据需求文档，配合业务开展技术调研、需求评审。 |  | 5.04
|  | DevOps流水线 |  | DevOps流水线：根据需求文档，配合业务开展技术调研、需求评审。 |  | 2.52
| 安全与权限管理 | 身份鉴别与访问控制 |  | 身份鉴别与访问控制：根据需求文档，配合业务开展技术调研、需求评审。 |  | 3.36
|  | 密码复杂度管理 |  | 密码复杂度管理：根据需求文档，配合业务开展技术调研、需求评审。 |  | 0.84
|  | 数据加密与传输安全 |  | 数据加密与传输安全：根据需求文档，配合业务开展技术调研、需求评审。 |  | 3.36
| 系统运维与监控 | 日志管理 |  | 日志管理：根据需求文档，配合业务开展技术调研、需求评审。 |  | 2.52
|  | 数据备份需求 |  | 数据备份需求：根据需求文档，配合业务开展技术调研、需求评审。 |  | 0.84
|  | 性能监控 |  | 性能监控：根据需求文档，配合业务开展技术调研、需求评审。 |  | 2.52
UI设计 | 业务流程管理 | 共创流程图 |  | 共创流程图：根据业务需求进行交互设计、视觉稿输出及评审。 |  | 0.54 |  | 根据业务需求进行交互设计、视觉稿输出及评审。
|  | 业务需求全流程图 |  | 业务需求全流程图：根据业务需求进行交互设计、视觉稿输出及评审。 |  | 1.08
|  | 流水线统一交付流程 |  | 流水线统一交付流程：根据业务需求进行交互设计、视觉稿输出及评审。 |  | 1.44
| 能力中台建设 | 公共能力中台流程 |  | 公共能力中台流程：根据业务需求进行交互设计、视觉稿输出及评审。 |  | 2.16
|  | 业务基础能力搭建 |  | 业务基础能力搭建：根据业务需求进行交互设计、视觉稿输出及评审。 |  | 1.08
|  | 业务中台搭建 |  | 业务中台搭建：根据业务需求进行交互设计、视觉稿输出及评审。 |  | 2.16
| 数据标准与管理 | 系统对标流程 |  | 系统对标流程：根据业务需求进行交互设计、视觉稿输出及评审。 |  | 2.7
|  | 数据应用加工需求 |  | 数据应用加工需求：根据业务需求进行交互设计、视觉稿输出及评审。 |  | 1.08
|  | 数据报送 |  | 数据报送：根据业务需求进行交互设计、视觉稿输出及评审。 |  | 1.08
| 系统架构与基础设施 | 分布式微服务架构 |  | 分布式微服务架构：根据业务需求进行交互设计、视觉稿输出及评审。 |  | 2.16
|  | 云平台搭建 |  | 云平台搭建：根据业务需求进行交互设计、视觉稿输出及评审。 |  | 2.16
|  | DevOps流水线 |  | DevOps流水线：根据业务需求进行交互设计、视觉稿输出及评审。 |  | 1.08
| 安全与权限管理 | 身份鉴别与访问控制 |  | 身份鉴别与访问控制：根据业务需求进行交互设计、视觉稿输出及评审。 |  | 1.44
|  | 密码复杂度管理 |  | 密码复杂度管理：根据业务需求进行交互设计、视觉稿输出及评审。 |  | 0.36
|  | 数据加密与传输安全 |  | 数据加密与传输安全：根据业务需求进行交互设计、视觉稿输出及评审。 |  | 1.44
| 系统运维与监控 | 日志管理 |  | 日志管理：根据业务需求进行交互设计、视觉稿输出及评审。 |  | 1.08
|  | 数据备份需求 |  | 数据备份需求：根据业务需求进行交互设计、视觉稿输出及评审。 |  | 0.36
|  | 性能监控 |  | 性能监控：根据业务需求进行交互设计、视觉稿输出及评审。 |  | 1.08
技术设计 | 业务流程管理 | 共创流程图 |  | 共创流程图：根据业务需求进行详细技术设计、数据模型设计。 |  | 1.17 |  | 根据业务需求进行详细技术设计、数据模型设计。
|  | 业务需求全流程图 |  | 业务需求全流程图：根据业务需求进行详细技术设计、数据模型设计。 |  | 2.34
|  | 流水线统一交付流程 |  | 流水线统一交付流程：根据业务需求进行详细技术设计、数据模型设计。 |  | 3.12
| 能力中台建设 | 公共能力中台流程 |  | 公共能力中台流程：根据业务需求进行详细技术设计、数据模型设计。 |  | 4.68
|  | 业务基础能力搭建 |  | 业务基础能力搭建：根据业务需求进行详细技术设计、数据模型设计。 |  | 2.34
|  | 业务中台搭建 |  | 业务中台搭建：根据业务需求进行详细技术设计、数据模型设计。 |  | 4.68
| 数据标准与管理 | 系统对标流程 |  | 系统对标流程：根据业务需求进行详细技术设计、数据模型设计。 |  | 5.85
|  | 数据应用加工需求 |  | 数据应用加工需求：根据业务需求进行详细技术设计、数据模型设计。 |  | 2.34
|  | 数据报送 |  | 数据报送：根据业务需求进行详细技术设计、数据模型设计。 |  | 2.34
| 系统架构与基础设施 | 分布式微服务架构 |  | 分布式微服务架构：根据业务需求进行详细技术设计、数据模型设计。 |  | 4.68
|  | 云平台搭建 |  | 云平台搭建：根据业务需求进行详细技术设计、数据模型设计。 |  | 4.68
|  | DevOps流水线 |  | DevOps流水线：根据业务需求进行详细技术设计、数据模型设计。 |  | 2.34
| 安全与权限管理 | 身份鉴别与访问控制 |  | 身份鉴别与访问控制：根据业务需求进行详细技术设计、数据模型设计。 |  | 3.12
|  | 密码复杂度管理 |  | 密码复杂度管理：根据业务需求进行详细技术设计、数据模型设计。 |  | 0.78
|  | 数据加密与传输安全 |  | 数据加密与传输安全：根据业务需求进行详细技术设计、数据模型设计。 |  | 3.12
| 系统运维与监控 | 日志管理 |  | 日志管理：根据业务需求进行详细技术设计、数据模型设计。 |  | 2.34
|  | 数据备份需求 |  | 数据备份需求：根据业务需求进行详细技术设计、数据模型设计。 |  | 0.78
|  | 性能监控 |  | 性能监控：根据业务需求进行详细技术设计、数据模型设计。 |  | 2.34
开发 | 业务流程管理 | 共创流程图 |  | 共创流程图：根据详细设计进行编码开发，含代码审查及单元测试。 |  | 2.81 |  | 根据详细设计进行编码开发，含代码审查及单元测试。
|  | 业务需求全流程图 |  | 业务需求全流程图：根据详细设计进行编码开发，含代码审查及单元测试。 |  | 5.62
|  | 流水线统一交付流程 |  | 流水线统一交付流程：根据详细设计进行编码开发，含代码审查及单元测试。 |  | 7.49
| 能力中台建设 | 公共能力中台流程 |  | 公共能力中台流程：根据详细设计进行编码开发，含代码审查及单元测试。 |  | 11.23
|  | 业务基础能力搭建 |  | 业务基础能力搭建：根据详细设计进行编码开发，含代码审查及单元测试。 |  | 5.62
|  | 业务中台搭建 |  | 业务中台搭建：根据详细设计进行编码开发，含代码审查及单元测试。 |  | 11.23
| 数据标准与管理 | 系统对标流程 |  | 系统对标流程：根据详细设计进行编码开发，含代码审查及单元测试。 |  | 14.04
|  | 数据应用加工需求 |  | 数据应用加工需求：根据详细设计进行编码开发，含代码审查及单元测试。 |  | 5.62
|  | 数据报送 |  | 数据报送：根据详细设计进行编码开发，含代码审查及单元测试。 |  | 5.62
| 系统架构与基础设施 | 分布式微服务架构 |  | 分布式微服务架构：根据详细设计进行编码开发，含代码审查及单元测试。 |  | 11.23
|  | 云平台搭建 |  | 云平台搭建：根据详细设计进行编码开发，含代码审查及单元测试。 |  | 11.23
|  | DevOps流水线 |  | DevOps流水线：根据详细设计进行编码开发，含代码审查及单元测试。 |  | 5.62
| 安全与权限管理 | 身份鉴别与访问控制 |  | 身份鉴别与访问控制：根据详细设计进行编码开发，含代码审查及单元测试。 |  | 7.49
|  | 密码复杂度管理 |  | 密码复杂度管理：根据详细设计进行编码开发，含代码审查及单元测试。 |  | 1.87
|  | 数据加密与传输安全 |  | 数据加密与传输安全：根据详细设计进行编码开发，含代码审查及单元测试。 |  | 7.49
| 系统运维与监控 | 日志管理 |  | 日志管理：根据详细设计进行编码开发，含代码审查及单元测试。 |  | 5.62
|  | 数据备份需求 |  | 数据备份需求：根据详细设计进行编码开发，含代码审查及单元测试。 |  | 1.87
|  | 性能监控 |  | 性能监控：根据详细设计进行编码开发，含代码审查及单元测试。 |  | 5.62
技术测试 | 业务流程管理 | 共创流程图 |  | 共创流程图：编写技术测试方案，执行测试，提交缺陷并跟踪闭环。 |  | 1.64 |  | 编写技术测试方案，执行测试，提交缺陷并跟踪闭环。
|  | 业务需求全流程图 |  | 业务需求全流程图：编写技术测试方案，执行测试，提交缺陷并跟踪闭环。 |  | 3.28
|  | 流水线统一交付流程 |  | 流水线统一交付流程：编写技术测试方案，执行测试，提交缺陷并跟踪闭环。 |  | 4.37
| 能力中台建设 | 公共能力中台流程 |  | 公共能力中台流程：编写技术测试方案，执行测试，提交缺陷并跟踪闭环。 |  | 6.55
|  | 业务基础能力搭建 |  | 业务基础能力搭建：编写技术测试方案，执行测试，提交缺陷并跟踪闭环。 |  | 3.28
|  | 业务中台搭建 |  | 业务中台搭建：编写技术测试方案，执行测试，提交缺陷并跟踪闭环。 |  | 6.55
| 数据标准与管理 | 系统对标流程 |  | 系统对标流程：编写技术测试方案，执行测试，提交缺陷并跟踪闭环。 |  | 8.19
|  | 数据应用加工需求 |  | 数据应用加工需求：编写技术测试方案，执行测试，提交缺陷并跟踪闭环。 |  | 3.28
|  | 数据报送 |  | 数据报送：编写技术测试方案，执行测试，提交缺陷并跟踪闭环。 |  | 3.28
| 系统架构与基础设施 | 分布式微服务架构 |  | 分布式微服务架构：编写技术测试方案，执行测试，提交缺陷并跟踪闭环。 |  | 6.55
|  | 云平台搭建 |  | 云平台搭建：编写技术测试方案，执行测试，提交缺陷并跟踪闭环。 |  | 6.55
|  | DevOps流水线 |  | DevOps流水线：编写技术测试方案，执行测试，提交缺陷并跟踪闭环。 |  | 3.28
| 安全与权限管理 | 身份鉴别与访问控制 |  | 身份鉴别与访问控制：编写技术测试方案，执行测试，提交缺陷并跟踪闭环。 |  | 4.37
|  | 密码复杂度管理 |  | 密码复杂度管理：编写技术测试方案，执行测试，提交缺陷并跟踪闭环。 |  | 1.09
|  | 数据加密与传输安全 |  | 数据加密与传输安全：编写技术测试方案，执行测试，提交缺陷并跟踪闭环。 |  | 4.37
| 系统运维与监控 | 日志管理 |  | 日志管理：编写技术测试方案，执行测试，提交缺陷并跟踪闭环。 |  | 3.28
|  | 数据备份需求 |  | 数据备份需求：编写技术测试方案，执行测试，提交缺陷并跟踪闭环。 |  | 1.09
|  | 性能监控 |  | 性能监控：编写技术测试方案，执行测试，提交缺陷并跟踪闭环。 |  | 3.28
性能测试 | 业务流程管理 | 共创流程图 |  | 共创流程图：制定性能测试方案，执行压力与负载测试，分析优化。 |  | 0.54 |  | 制定性能测试方案，执行压力与负载测试，分析优化。
|  | 业务需求全流程图 |  | 业务需求全流程图：制定性能测试方案，执行压力与负载测试，分析优化。 |  | 1.08
|  | 流水线统一交付流程 |  | 流水线统一交付流程：制定性能测试方案，执行压力与负载测试，分析优化。 |  | 1.44
| 能力中台建设 | 公共能力中台流程 |  | 公共能力中台流程：制定性能测试方案，执行压力与负载测试，分析优化。 |  | 2.16
|  | 业务基础能力搭建 |  | 业务基础能力搭建：制定性能测试方案，执行压力与负载测试，分析优化。 |  | 1.08
|  | 业务中台搭建 |  | 业务中台搭建：制定性能测试方案，执行压力与负载测试，分析优化。 |  | 2.16
| 数据标准与管理 | 系统对标流程 |  | 系统对标流程：制定性能测试方案，执行压力与负载测试，分析优化。 |  | 2.7
|  | 数据应用加工需求 |  | 数据应用加工需求：制定性能测试方案，执行压力与负载测试，分析优化。 |  | 1.08
|  | 数据报送 |  | 数据报送：制定性能测试方案，执行压力与负载测试，分析优化。 |  | 1.08
| 系统架构与基础设施 | 分布式微服务架构 |  | 分布式微服务架构：制定性能测试方案，执行压力与负载测试，分析优化。 |  | 2.16
|  | 云平台搭建 |  | 云平台搭建：制定性能测试方案，执行压力与负载测试，分析优化。 |  | 2.16
|  | DevOps流水线 |  | DevOps流水线：制定性能测试方案，执行压力与负载测试，分析优化。 |  | 1.08
| 安全与权限管理 | 身份鉴别与访问控制 |  | 身份鉴别与访问控制：制定性能测试方案，执行压力与负载测试，分析优化。 |  | 1.44
|  | 密码复杂度管理 |  | 密码复杂度管理：制定性能测试方案，执行压力与负载测试，分析优化。 |  | 0.36
|  | 数据加密与传输安全 |  | 数据加密与传输安全：制定性能测试方案，执行压力与负载测试，分析优化。 |  | 1.44
| 系统运维与监控 | 日志管理 |  | 日志管理：制定性能测试方案，执行压力与负载测试，分析优化。 |  | 1.08
|  | 数据备份需求 |  | 数据备份需求：制定性能测试方案，执行压力与负载测试，分析优化。 |  | 0.36
|  | 性能监控 |  | 性能监控：制定性能测试方案，执行压力与负载测试，分析优化。 |  | 1.08
投产上线（以上阶段合计 × 2%） | [6 empty] | 7.22 | 上线部署及技术支持
总计（人天） |  | 368.22
总计（人月） |  | 16.93

## 成本汇总表
项目团队成本汇总表
项目：某建设项目 ¦ 系统：某系统
团队 | 工作量（人天） | 单价（元/天） | 成本（元） | 说明
产品团队 | 57 | 2000 | 114000 | 需求分析阶段
UI团队 | 24.5 | 1800 | 44100 | UI/UX设计阶段
研发团队 | 180.5 | 前端/后端混合 | 346560 | 前端72.2天+后端108.3天
测试团队 | 99 | 功能/性能混合 | 160750 | 技术测试+性能测试
项目管理 | 79.42 | 2000 | 158840 | 管理系数20%+投产
项目总成本 |  |  | 824250

## 合规校验报告
各阶段工作量合规校验报告
总体结果：⚠️ 存在超出区间 （总计 368.22 人天 / 16.93 人月）
阶段 | 人天 | 占比% | 最低% | 最高% | 结果 | 备注
需求 | 57 | 15.5 | 12 | 18 | ✅ 通过
设计 | 77.5 | 21 | 12 | 20 | ⚠️ 超出区间 | 实际21.0%，区间[12%,20%]
开发 | 127.5 | 34.6 | 30 | 40 | ✅ 通过
技术测试 | 74.5 | 20.2 | 15 | 25 | ✅ 通过
性能测试 | 24.5 | 6.7 | 0 | 12 | ✅ 通过
投产上线 | 7.22 | 2 | 2 | 2 | ✅ 通过

## 计算参数
本次评估计算参数
参数名称 | 参数值 | 说明
系统关联度系数 | 1 | 关联系统数量决定取值(1/1.5/2/3)
技术栈难度系数 | 1.3 | 常规1.0/微服务1.2/AI中台1.4/分布式1.6
管理系数 | 0.2 | 小型团队≤10人: 0.15; 中型0.20; 大型0.25
投产上线比例 | 2% | 前置阶段合计 × 该系数
需求流程系数 | 0.7
UI设计流程系数 | 0.3
技术设计流程系数 | 0.5
开发流程系数 | 1.2
技术测试流程系数 | 0.7
性能测试流程系数 | 0.3
较为基础复杂度基准 | 0.5 | 人天
基础复杂度基准 | 1 | 人天
中等复杂度基准 | 1.5 | 人天
复杂复杂度基准 | 2 | 人天
极复杂复杂度基准 | 2.5 | 人天
产品经理单价 | 2000 | 元/人天
UI设计单价 | 1800 | 元/人天
前端开发单价 | 1800 | 元/人天
后端开发单价 | 2000 | 元/人天
功能测试单价 | 1500 | 元/人天
性能测试单价 | 2000 | 元/人天
项目经理单价 | 2000 | 元/人天